ДОГОВОР № 2473

на выполнение подрядных работ по перемещению жилого дома

г. Кольчугино									            «09» марта 2026 года

Индивидуальный предприниматель Горельников Дмитрий Юрьевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации ОГРНИП 314332619000010, с одной стороны, и

_________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. Заказчика полностью)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по перемещению жилого дома Заказчика в пределах земельного участка по адресу:

_________________________________________________________________________________________________________________________

(точный адрес объекта)

Состав работ:

- Установка 30 (тридцати) винтовых свай СВСН-108х4х2000 с монтажом;

- Подъём дома гидравлическими домкратами;

- Устройство рельсовых направляющих («дороги») из бруса 100х150х6000 мм;

- Перемещение дома на расстояние 10 (десять) метров;

- Установка дома на новый фундамент;

- Поверхностная уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов (без вывоза).

  - Перечень работ и их стоимость детализированы в Смете (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Смета является фиксированной. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных п. 7.2 настоящего договора (обнаружение скрытых дефектов), при условии заключения письменного Дополнительного соглашения.

  - Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и оплатить обусловленную договором цену.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

  - Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 397 000 (Триста девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.

  - Стоимость определена в соответствии со Сметой (Приложение №1) и включает в себя все затраты Подрядчика на материалы, оборудование, работу персонала и накладные расходы.

- ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Стороны установили следующие этапы выполнения работ:

Этап 1: Установка винтовых свай, подъём дома гидравлическими домкратами;

Этап 2: Перемещение дома на 10 метров;

Этап 3: Установка дома на новый фундамент, усиление конструкций, уборка.

  - Общий срок выполнения работ: не более 21 (двадцати одного) календарного дня с «___»_____________2026 года.

  - Основания для продления сроков выполнения работ:

- Обнаружение скрытых дефектов конструкций, не позволяющих выполнить работы по первоначальной технологии — п. 7.1. (по письменному Дополнительному соглашению Сторон);

- Непредоставление Заказчиком доступа к участку/объекту в согласованные сроки.

  - За просрочку выполнения работ по вине Подрядчика Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

    - Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, в течение 1 (одного) года с даты подписания Акта выполненных работ;

    - Осуществлять по завершению работ поверхностную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов без их вывоза с места проведения работ;

    - Своевременно за 3 (три) дня предупреждать Заказчика о возможности изменения технологического процесса;

    - Обеспечить безопасность производства работ, соблюдение требований охраны труда и техники безопасности;

  - Для реализации настоящего договора Заказчик обязуется:

    - Произвести приёмку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим договором;

    - Обеспечить свободный доступ Подрядчика и его работников к объекту работ в согласованные Сторонами сроки;

    - Не вмешиваться в технологический процесс выполнения работ, но вправе осуществлять контроль качества на каждом этапе работ (п. 3.1.).

    - В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика (п. 8.3.1.) явиться для осмотра и приёмки выполненных работ.

- ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО

  - Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и их соответствие условиям настоящего договора в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта выполненных работ.

  - Порядок гарантийного обслуживания:

    - Заказчик направляет Подрядчику письменную претензию с подробным описанием обнаруженных недостатков и фотоматериалами (при наличии).

    - Подрядчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения претензии осмотреть объект и составить письменное заключение о причинах возникновения дефектов.

    - Если дефекты возникли по вине Подрядчика, он обязан устранить их в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента осмотра за свой счёт.

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Общая стоимость работ: 397 000 (Триста девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.

  - Оплата производится Заказчиком в следующем порядке (по выбору Сторон):

Вариант А (оплата после завершения всех работ):

- 100% (397 000 руб.) — в момент подписания итогового Акта выполненных работ.

Вариант Б (этапная оплата — рекомендуется):

- Аванс 30% (119 100 руб.) — в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания настоящего договора;

- Промежуточный платёж 40% (158 800 руб.) — после завершения Этапа 2 (п. 3.1.) и подписания промежуточного акта приёмки работ;

- Окончательный расчёт 30% (119 100 руб.) — в момент подписания итогового Акта выполненных работ.

  - За просрочку оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.

- ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

  - В случае обнаружения в ходе выполнения работ скрытых дефектов конструкций дома или непредвиденных работ, не учтённых в Смете (Приложение №1) по объективным причинам не по вине Подрядчика, Подрядчик имеет право потребовать заключения Дополнительного соглашения на выполнение данных работ или прекращения договорных взаимоотношений с полной компенсацией произведённых затрат.

  - При заключении Дополнительного соглашения на дополнительные работы, по согласованию с Подрядчиком, сроки окончания работ увеличиваются на период проведения дополнительных работ.

- ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ

  - До начала выполнения работ Стороны составляют Акт осмотра объекта (Приложение №2 к настоящему договору), фиксирующий:

- текущее состояние дома (наличие трещин, перекосов, дефектов несущих конструкций);

- состояние земельного участка (рельеф, ландшафт, расположение коммуникаций);

- фотофиксацию объекта (фасады с четырёх сторон, фундамент, общий вид участка).

  - Промежуточная приёмка работ:

    - По завершении каждого этапа работ (п. 3.1) Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности этапа к промежуточной приёмке. Заказчик вправе осмотреть выполненные работы и зафиксировать замечания в письменном виде.

  - Итоговая приёмка работ:

    - По завершении всех работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление (в том числе по телефону, электронной почте или мессенджеру) о готовности объекта к сдаче.

    - Заказчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения уведомления прибыть на объект, осмотреть результаты выполненных работ и подписать Акт выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный письменный отказ с перечнем выявленных недостатков.

    - Если Заказчик не явился для приёмки работ в установленный срок без уважительных причин и не направил мотивированный отказ, работы считаются принятыми Заказчиком в соответствии со ст. 753 Гражданского кодекса РФ, а Акт выполненных работ — подписанным Подрядчиком в одностороннем порядке.

    - При обнаружении объективных недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления претензии.

  - Датой выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания Акта выполненных работ обеими Сторонами или дата одностороннего подписания Акта Подрядчиком в случае, предусмотренном п. 8.3.3 настоящего договора.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно:

- стихийные бедствия (ураган, наводнение, землетрясение, пожар);

- продолжительные осадки (дождь, снег), делающие невозможным безопасное выполнение работ (более 3 календарных дней подряд);

- обнаружение на земельном участке незадекларированных Заказчиком коммуникаций (газопровод, кабели высокого напряжения, водопровод), создающих угрозу безопасности работ;

- действия органов государственной власти и местного самоуправления (запрет на проведение работ, введение режима ЧС).

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 24 (двадцати четырёх) часов уведомить другую Сторону в письменной форме, в том числе по электронной почте, телефону или мессенджерам с последующим подтверждением.

  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения работ продлеваются на период действия данных обстоятельств плюс разумное время на возобновление работ (но не более 7 календарных дней).

  - Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с письменным уведомлением другой Стороны. Расчёты между Сторонами производятся в порядке, предусмотренном п. 12.1. настоящего договора.

- СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ

  - По требованию Заказчика Подрядчик может застраховать свою ответственность за причинение вреда имуществу Заказчика и/или третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему договору.

  - Стоимость страхования не входит в цену настоящего договора и оплачивается Заказчиком отдельно по согласованию Сторон.

  - При отсутствии страхования ответственности Подрядчик несёт полную ответственность за ущерб, причинённый имуществу Заказчика и третьих лиц по вине Подрядчика, в соответствии со статьями 15, 393 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путём переговоров. Возникшие договорённости в обязательном порядке фиксируются Дополнительным соглашением Сторон или Протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

  - В случае невозможности урегулирования разногласий путём переговоров споры разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

  - При расторжении настоящего договора по инициативе одной из Сторон Подрядчик обязан передать Заказчику результаты незавершённых работ (если таковые имеются), а Заказчик обязан компенсировать Подрядчику фактически произведённые затраты, подтверждённые документально.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме путём заключения Дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:

- Приложение №1: Смета на выполнение работ № 2473;

- Приложение №2: Акт осмотра объекта до начала работ;

- Приложение №3: Акт выполненных работ.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Ф.И.О.: _______________________ _________________________________ Паспорт: серия _____ № __________ Выдан: __________________________ _________________________________ Дата выдачи: «___» ________ 20__ г. Адрес регистрации: ______________ _________________________________ _________________________________ Телефон: ________________________ Email: __________________________ Подпись: _____________ / __________ (подпись) (расшифровка) «___» ____________ 2026 г. | ПОДРЯДЧИК: Индивидуальный предприниматель Горельников Дмитрий Юрьевич ОГРНИП 314332619000010 ИНН 330603960872 Адрес: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 7-ого Ноября, д. 26, кв. 10 Банковские реквизиты: р/с 40802810810000001102 в Отд. № 8611 Сбербанка России г. Владимир к/с 30101810100000000602 БИК 041708602 Подпись: _____________ / Горельников Д.Ю. (подпись) «___» ____________ 2026 г. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору № 2473 от «09» марта 2026 г.

СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ № 2473

от «09» марта 2026 г.

Заказчик (Ф.И.О.): _____________________________________________________________

Место проведения работ (адрес): ________________________________________________

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винтовая свая СВСН-108х4х2000 / монтаж | шт | 30 | 5 000 | 150 000 |
| 2 | Подъём и перемещение дома на 10 метров | шт | 1 | 190 000 | 190 000 |
| 3 | Замена нижней обвязки здания | шт | 1 | 20 000 | 20 000 |
| 4 | Расходный материал (крепёж, уголки, стеклоизол) | шт | 1 | 5 000 | 5 000 |
| 5 | Брус для «дороги» 100х150х6000 мм | шт | 16 | 2 000 | 32 000 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 397 000 |

Итого к оплате: 397 000,00 РУБ (Триста девяносто семь тысяч рублей 00 копеек)

⚠️ ВАЖНО: Настоящая смета является ТВЁРДОЙ (фиксированной) и может быть изменена только на основании п. 7.2 Договора при наличии письменного Дополнительного соглашения Сторон.

| Заказчик: Подпись: ____________ / __________ «___» __________ 2024 г. | Подрядчик: ИП Горельников Д.Ю. Подпись: ____________ / Горельников Д.Ю. «___» __________ 2024 г. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Договору № 2473 от «09» марта 2026 г.

АКТ ОСМОТРА ОБЪЕКТА ДО НАЧАЛА РАБОТ

Дата осмотра: «___» ________________ 2026 г.

Адрес объекта: ______________________________________________________________________________________________________

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И СОСТОЯНИЕ ДОМА

Материал стен: ☐ брус  ☐ бревно  ☐ каркас  ☐ иное: ___________________________

Этажность: ☐ 1 этаж  ☐ 1,5 этажа  ☐ 2 этажа

Площадь дома (ориентировочно): ____________ м²

Год постройки: ____________

СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИЙ:

Фундамент:

☐ Ленточный  ☐ Столбчатый  ☐ Свайный  ☐ Иной: _______________________

Состояние: ☐ Хорошее  ☐ Удовлетворительное  ☐ Требует ремонта

Наличие разрушений, трещин: ☐ Нет  ☐ Есть (описание): ____________________

___________________________________________________________________________

Стены:

Состояние: ☐ Хорошее  ☐ Удовлетворительное  ☐ Требует ремонта

Наличие трещин: ☐ Нет  ☐ Есть (указать расположение): ____________________

Признаки гниения: ☐ Нет  ☐ Есть (указать где): ___________________________

Перекосы: ☐ Нет  ☐ Есть (описание): ______________________________________

Кровля:

Тип кровли: ☐ Металлочерепица  ☐ Профнастил  ☐ Шифер  ☐ Иное: __________

Состояние: ☐ Хорошее  ☐ Удовлетворительное  ☐ Требует ремонта

Протечки: ☐ Нет  ☐ Есть

Стропильная система:

Состояние: ☐ Хорошее  ☐ Требует усиления  ☐ Требует замены элементов

Нижняя обвязка:

Состояние: ☐ Хорошее  ☐ Требует усиления  ☐ Требует замены

Признаки гниения: ☐ Нет  ☐ Есть (указать участки): ______________________

2. СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Рельеф участка:

☐ Ровный  ☐ С уклоном (в какую сторону): _________________________________

☐ Наличие ям, неровностей: _______________________________________________

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОММУНИКАЦИЙ (отметить на схеме):

☐ Водопровод (указать глубину и расположение): ____________________________

☐ Канализация (указать): __________________________________________________

☐ Электрический кабель (указать): _________________________________________

☐ Газопровод (указать): ___________________________________________________

☐ Дренажная система: ______________________________________________________

☐ Другие коммуникации: ____________________________________________________

Зелёные насаждения, требующие сохранения:

☐ Деревья (количество, расположение): _____________________________________

☐ Кустарники: _____________________________________________________________

☐ Газон, клумбы: __________________________________________________________

Малые архитектурные формы, требующие демонтажа/сохранения:

☐ Беседка  ☐ Баня  ☐ Забор  ☐ Хозпостройки  ☐ Иное: ___________________

3. ФОТОФИКСАЦИЯ ОБЪЕКТА

К настоящему Акту прилагаются фотографии объекта (не менее 8 фото):

☐ Фасад дома — лицевая сторона

☐ Фасад дома — задняя сторона

☐ Фасад дома — левая боковая сторона

☐ Фасад дома — правая боковая сторона

☐ Фундамент (все видимые участки)

☐ Кровля (общий вид)

☐ Участок (общий вид, место установки дома)

☐ Зоны, требующие особой осторожности (коммуникации, насаждения и т.д.)

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ

_________________________________________________________________________________________________________________________

5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТОРОН

Настоящий Акт составлен до начала выполнения работ по Договору № 2473 от «09» августа 2024 г. и фиксирует фактическое состояние объекта и земельного участка на момент осмотра.

Стороны подтверждают, что на момент подписания настоящего Акта:
— состояние объекта соответствует вышеуказанному описанию;
— фотофиксация произведена в присутствии обеих Сторон;
— все существенные дефекты и особенности объекта зафиксированы.

| ЗАКАЗЧИК: Ф.И.О.: _______________________ Подпись: __________ / __________ (подпись) (расшифровка) «___» ____________ 2024 г. | ПОДРЯДЧИК: ИП Горельников Дмитрий Юрьевич Подпись: __________ / Горельников Д.Ю. (подпись) «___» ____________ 2024 г. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Договору № 2473 от «09» марта 2026 г.

АКТ № 2473

О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ

г. Кольчугино                                                                      				             «___» ___________ 2026 г.

Индивидуальный предприниматель Горельников Дмитрий Юрьевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации ОГРНИП 314332619000010, с одной стороны, и

_________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. Заказчика полностью)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Комплекс работ, предусмотренный Договором № 2473 от «09» марта 2026 г., ВЫПОЛНЕН.

— все работы выполнены в полном объёме в соответствии с условиями Договора;

— работы выполнены качественно с соблюдением технологии;

— на выполненные работы установлен гарантийный срок 12 месяцев (раздел 5 Договора);

☐ Работы выполнены качественно, в полном объёме, в установленные сроки. Претензий к Подрядчику не имею.

☐ Работы приняты с замечаниями (замечания указать ниже):

________________________________________________________________________________________________________________________

Оплачено ранее (аванс, промежуточные платежи): _______________ руб.

К оплате по настоящему Акту: _______________ руб.

Способ оплаты: ☐ наличными  ☐ безналичный перевод

Дата оплаты: «___» ____________ 2026 г.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: Подпись: __________ / __________________________________ (подпись) (расшифровка) «___» ____________ 2026 г. | ПОДРЯДЧИК: Подпись: _____________________ / Горельников Д.Ю. (подпись) «___» ____________ 2026 г. |
| --- | --- |